## 概要
会議名 |  | 日時 | 場所
反復1 第1回レビュー |  | 2020/06/03 (水) 13:45-14:00 | ReviewRoomC
出席者
国正様、中根、沼崎、武井、韓、城
レビューア |  | 書記
国正様 |  | 中根
工程 | 開催目的
要求分析 | 要求分析工程の合否判定レビュー：
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
ユースケース図 |  | 中根、沼崎 | 0
ユースケース記述 |  | 中根、沼崎 | 0
非機能要求書 |  | 韓 | 2
システムテスト仕様書 |  | 武井、韓、城 | 0
全体の進捗について |  |  | 1
|  | 総指摘件数 | 3

## レビュー結果
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | 非機能要求 | 質問 | 品質の向上の具体的な中身はなにか | 国正様 | 設計時にFindbagsを用いて品質を向上する | 2020-06-04
2 |  | 指摘 | 手段が決定しているのであれば、記入する | 同上 | 決定しているものについては記入する | 2020-06-03
3 |  | 指摘 | CUIとGUIへの変更は、設計段階で行うのであれば移植性にあたるのではないか | 同上 | あらかじめ何かを用意するのではなくて、メニューを用意するという内容なので機能性に該当する | 2020-06-03
4 | システムテスト | 質問 | 例外の処理はしないのか | 同上 | 統合テストで機能ごとに行うためシステムテストにはテストケースを用意しない | 2020-06-04
5 |  | 質問 | ログイン機能はテストをしないのか | 同上 | ログイン機能は統合テストで確認を行うため修正なし | 2020-06-04
6 | 全体について | 指摘 | 進捗内容に遅れが出るようであれば機能を減らしてもよいのではないか | 同上 | もしこれ以上進捗に遅れが出るようであれば、相談レビューを実施の上要求から変更する | 2020-06-04

## 概要サンプル
会議名 |  | 日時 | 場所
反復1 第2回レビュー |  | 2012/05/21 (月) 13:00-13:30 | Florida
出席者
田中、山田、藤田、田口
レビューア |  | 書記
山田、藤田 |  | 田口
工程 | 開催目的
構造化分析 | 構造化設計へ移行するための課題・対応策を明確にする
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
DFD2 |  | 田中 | 1
プロセス仕様「2.1 補充発注する」 |  | 田口 | 2
プロセス仕様「2.2 検収する」 |  | 田中 | 1
|  | 総指摘件数 | 4

## レビュー結果サンプル
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | DFD2 | 指摘 | プロセス「2.2発注する」がデータ「発注商品」を加工していない | 山田 | プロセス「2.2発注する」の粒度を見直す | 2011-05-23
指摘：成果物に対して何らかの修正を行うもの
質問：内容確認かつ成果物に対して修正を行わないもの
その他：上記以外（今後の進め方のアドバイス等）