## 概要
会議名 |  | 日時 | 場所
反復1 第1回相談レビュー |  | 2020/06/03 (水曜日) 09:45-09:55 | Zoom ReviewRoomB
出席者
城、武井、中根、韓、沼崎、畔上さん
レビューア |  | 書記
畔上さん |  | 武井
工程 | 開催目的
要求分析 | ユースケース図と非機能要求についての質問
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
ユースケース図 |  | 沼崎 | 2
非機能要求一覧 |  | 武井 | 3
|  | 総指摘件数 | 5

## レビュー結果
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | ユースケース図 | その他 | ユーザーのニーズがあるものは別で良い、またログインも必要 | 畔上さん | ログインをインクルードで書く
2 | ユースケース図 | その他 | 個別の機能で完結する場合もあれば、複数使う場合もあり、エラーの場合もあるのでそれぞれ書く | 畔上さん | それぞれのシナリオを考える
3 | 非機能要求一覧 | その他 | ログイン機能は要求だから非機能要求にはならない。ハッシュ化などなら対応になる | 畔上さん | 別の対応策を考える
4 | 非機能要求一覧 | その他 | 班で対応できるものだけ書く、要求分析の段階では対応まで書かなくてもよい | 畔上さん | 実現可能な対応策を考える
5 | 非機能要求一覧 | その他 | 専門的な知識がない人でもわかり、認識に差がないように書く | 畔上さん | 記述内容の粒度を細かくする
機能はまとめるべきか
シナリオは機能ごとに考えるのか、まとめるのか
ログイン機能は予約内容を変更されないという非機能要求の対応になるのか
対応は実現できるものだけ書くのか
非機能要求はどれくらいの粒度で書くのか

## 概要サンプル (hidden)
会議名 |  | 日時 | 場所
反復1 第2回レビュー |  | 2012/05/21 (月) 13:00-13:30 | Florida
出席者
田中、山田、藤田、田口
レビューア |  | 書記
山田、藤田 |  | 田口
工程 | 開催目的
構造化分析 | 構造化設計へ移行するための課題・対応策を明確にする
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
DFD2 |  | 田中 | 1
プロセス仕様「2.1 補充発注する」 |  | 田口 | 2
プロセス仕様「2.2 検収する」 |  | 田中 | 1
|  | 総指摘件数 | 4

## レビュー結果サンプル (hidden)
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | DFD2 | 指摘 | プロセス「2.2発注する」がデータ「発注商品」を加工していない | 山田 | プロセス「2.2発注する」の粒度を見直す | 2011-05-23
指摘：成果物に対して何らかの修正を行うもの
質問：内容確認かつ成果物に対して修正を行わないもの
その他：上記以外（今後の進め方のアドバイス等）