## 概要
会議名 |  | 日時 | 場所
反復1 第1回レビュー |  | 2020/06/03 (水) 10:45-10:55 | ReviewRoomB
出席者
畔上様、中根、沼崎、武井、韓、城
レビューア |  | 書記
畔上様 |  | 城
工程 | 開催目的
要求分析 | 要求分析工程の合否判定レビュー：不合格
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
ユースケース図 |  | 中根、沼崎 | 1
ユースケース記述 |  | 中根、沼崎 | 4
非機能要求書 |  | 韓 | 2
システムテスト仕様書 |  | 武井、韓、城 | 1
|  | 総指摘件数 | 8

## レビュー結果
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
| ユースケース図 | 指摘 | includeの向きが逆 | 畔上様 | 向きを修正 | 2020-06-03
| ユースケース記述 | 指摘 | チケットの閲覧機能について チケット一覧の画面ではなくメニュー画面を表示すべき。 | 同上 | メニュー表示に変更 | 2020-06-03
|  | 指摘 | チケットを予約機能について チケット情報の表示画面ではなくメニュー画面を表示すべき。 予約ページの表記はいらない。 | 同上 | メニュー表示に変更 | 2020-06-03
|  | 指摘 | 予約済みを確認機能について 詳細はどこまで出すのか。 | 同上 | 要求書の「予約情報の表示」を参照 | 2020-06-03
|  | 指摘 | 予約をキャンセル機能について 予約ページの表記はいらない。 | 同上 | ユースケース記述の修正 | 2020-06-03
| 非機能要求 | 指摘 | GUIは使用性ではないか。 | 同上 | 使用性に修正 | 2020-06-03
|  | 指摘 | 保守性についての記述が詳細なのでもう少し抽象的に書くべき。 | 同上 | 品質の高い成果物に変更 | 2020-06-03
| システムテスト | 指摘 | ユースケース図との対応が見られない箇所があるため対応させるべき。 | 同上 | ユースケースと対応 | 2020-06-03

## 概要サンプル
会議名 |  | 日時 | 場所
反復1 第2回レビュー |  | 2012/05/21 (月) 13:00-13:30 | Florida
出席者
田中、山田、藤田、田口
レビューア |  | 書記
山田、藤田 |  | 田口
工程 | 開催目的
構造化分析 | 構造化設計へ移行するための課題・対応策を明確にする
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
DFD2 |  | 田中 | 1
プロセス仕様「2.1 補充発注する」 |  | 田口 | 2
プロセス仕様「2.2 検収する」 |  | 田中 | 1
|  | 総指摘件数 | 4

## レビュー結果サンプル
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | DFD2 | 指摘 | プロセス「2.2発注する」がデータ「発注商品」を加工していない | 山田 | プロセス「2.2発注する」の粒度を見直す | 2011-05-23
指摘：成果物に対して何らかの修正を行うもの
質問：内容確認かつ成果物に対して修正を行わないもの
その他：上記以外（今後の進め方のアドバイス等）