## 概要
会議名 |  | 日時 | 場所
反復1 第1回 分析 合否判定レビュー |  | 2020/06/03 (水曜日) 16:10-16:28 | Teams Review Room A
出席者
国正様、城、中根、武井、沼崎、韓
レビューア |  | 書記
国正様 |  | 韓
工程 | 開催目的
分析 | クラス図とシーケンス図の合否判定レビュー：不合格
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
クラス図 |  | 武井 | 1
シーケンス図 |  | 武井 | 6
|  | 総指摘件数 | 7

## レビュー結果
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | クラス図 | 指摘 | 属性を記入してください | 国正様 | 後ほど追加いたします | 2020-06-04
2 | シーケンス図 | 質問 | 「IDとPWを照会する」の意味 | 国正様 | 会員リストから会員に照会する | -
3 | シーケンス図 | 指摘 | 「チャットの閲覧」のコントローラはないのか 統一性と拡張性の面であった方がいい | 国正様 | 「チケットの閲覧」と「予約の表示」のためのコントローラを追加いたします。 | 2020-06-04
4 | シーケンス図 | 指摘 | 「チケットを予約」の方の詳細はないのか | 国正様 | 後ほど追加いたします | 2020-06-04
5 | シーケンス図 | 質問 | 予約番号はどこで作る予定なのか | 国正様 | 予約を生成する時減らす予定です。 | -
6 | シーケンス図 | 指摘 | 在庫の数を減らす操作がない | 国正様 | 後ほど追加いたします | 2020-06-04
7 | シーケンス図 | 指摘 | データーのやり取りでは、引数が書かれていた方がいい | 国正様 | 後ほど追加いたします | 2020-06-04

## 概要サンプル
会議名 |  | 日時 | 場所
反復1 第2回レビュー |  | 2012/05/21 (月) 13:00-13:30 | Florida
出席者
田中、山田、藤田、田口
レビューア |  | 書記
山田、藤田 |  | 田口
工程 | 開催目的
構造化分析 | 構造化設計へ移行するための課題・対応策を明確にする
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
DFD2 |  | 田中 | 1
プロセス仕様「2.1 補充発注する」 |  | 田口 | 2
プロセス仕様「2.2 検収する」 |  | 田中 | 1
|  | 総指摘件数 | 4

## レビュー結果サンプル
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | DFD2 | 指摘 | プロセス「2.2発注する」がデータ「発注商品」を加工していない | 山田 | プロセス「2.2発注する」の粒度を見直す | 2011-05-23
指摘：成果物に対して何らかの修正を行うもの
質問：内容確認かつ成果物に対して修正を行わないもの
その他：上記以外（今後の進め方のアドバイス等）