## 概要
会議名 |  | 日時 | 場所
反復1 第1回受け入れレビュー |  | 2020/06/08 (月曜日) 11:10-11:25 | ReviewRoomA
出席者
城、武井、中根、韓、沼崎、畔上様
レビューア |  | 書記
畔上様 |  | 武井
工程 | 開催目的
実装／単体テスト | 受け入れレビューの合否判定
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
設計.asta |  | 城、武井、中根、韓、沼崎 | 1
実装成果物 |  | 城、武井、中根、韓、沼崎 | 1
|  | 総指摘件数 | 2

## レビュー結果
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | 実装成果物 | 指摘 | コメントアウトはリリース時には消す | 畔上様 | 要らないコメントアウトなどを確認し、削除する | 2020-06-08
2 | 設計.asta | 指摘 | UIのメソッドが設計書ではpublicになっている | 畔上様 | 成果物と設計書を照らし合わせて変更する | 2020-06-08