## 概要
会議名 |  | 日時 | 場所
反復１ 第１回設計レビュー |  | 2020/06/05 (金曜日) 14:25-14:55 | Teams Review Room C
出席者
赤坂様、城、中根、武井、沼崎、韓
レビューア |  | 書記
赤坂様 |  | 韓
工程 | 開催目的
設計 | 設計の合否判定レビュー：条件付き合格
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
起動シーケンス図 |  | 武井、城 | 8
クラス図 |  | 武井、城 | 1
テスト仕様書 |  | 中根、沼崎、韓 | 0
|  | 総指摘件数 | 9

## レビュー結果
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | 起動シーケンス図 | 質問 | メンバーリストがメンバーを全部知ってか？ | 赤坂さん | あらかじめメンバーのリストある状態です。 | -
2 | 起動シーケンス図 | 指摘 | 本番ではメンバーリストでメンバーを持っていない方が良い | 赤坂さん | 今回はあらかじめリストが入っていることにして実装することにしました。 | -
3 | 起動シーケンス図 | 指摘 | Main文で一本のシーケンスにした方が良い | 赤坂さん | 後ほど追加いたします | 2020-06-05
4 | 起動シーケンス図 | 質問 | ログインクラスに会員名を持つ文字列があるか？ | 赤坂さん | 会員クラスと直接関連付けています。 | -
5 | 起動シーケンス図 | 質問 | チケットの在庫をチケットが持っていてもいいか？ | 赤坂さん | チケットは単品のチケットではない | -
6 | 起動シーケンス図 | 指摘 | guardがまだ書いていない | 赤坂さん | 後ほど追加いたします | 2020-06-05
7 | 起動シーケンス図 | 指摘 | 起動シーケンス図が多くて見ずらい。 | 赤坂さん | 後ほど追加いたします | 2020-06-05
8 | 起動シーケンス図 | 指摘 | 予約コントローラが会員を知っている状態にした方が良い | 赤坂さん | 後ほど追加いたします | 2020-06-05
9 | クラス図 | 指摘 | メンバーから予約リストに関連がない方が全体の操作できる。 | 赤坂さん | HashMapに変更いたしました | 2020-06-06

## 概要サンプル
会議名 |  | 日時 | 場所
反復1 第2回レビュー |  | 2012/05/21 (月) 13:00-13:30 | Florida
出席者
田中、山田、藤田、田口
レビューア |  | 書記
山田、藤田 |  | 田口
工程 | 開催目的
構造化分析 | 構造化設計へ移行するための課題・対応策を明確にする
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
DFD2 |  | 田中 | 1
プロセス仕様「2.1 補充発注する」 |  | 田口 | 2
プロセス仕様「2.2 検収する」 |  | 田中 | 1
|  | 総指摘件数 | 4

## レビュー結果サンプル
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | DFD2 | 指摘 | プロセス「2.2発注する」がデータ「発注商品」を加工していない | 山田 | プロセス「2.2発注する」の粒度を見直す | 2011-05-23
指摘：成果物に対して何らかの修正を行うもの
質問：内容確認かつ成果物に対して修正を行わないもの
その他：上記以外（今後の進め方のアドバイス等）