## WBSガントチャート
チケット予約システム |  |  | 分類 | 状況 | 備考 | 予定/実績 | 担当者 | 担当人数 | 工数 | 2020-06-02 |  | 2020-06-03 |  | 2020-06-04
[10 empty] | 火 |  | 水 |  | 木
[10 empty] | 1日目 |  | 2日目 |  | 3日目
[10 empty] | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後
トータル | [5 empty] | 予定 |  |  | 29 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
[6 empty] | 実績 |  |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.計画立案 | [5 empty] | 予定 |  |  | 14 | 15 | 6.5 | 2 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成 |  |  | 着手
| a | 反復計画書 |  |  |  |  | 全員 | 5 | 5 | 5
[9 empty] | 5 | 5
| b | WBSガントチャート |  |  |  |  | 全員 | 5 | 13.5 | 8.5 | 5
[9 empty] | 8.5 | 8.5
2 | レビュー | [7 empty] | 0
0
| a | レビュー |  |  |  |  | 全員 | 5 | 1 | 0.5 | 0.5
[9 empty] | 0.5 | 0.5
| b | レビュー指摘修正 |  |  |  |  | 全員 | 5 | 1 | 0.5 | 0.5
[9 empty] | 0.5 | 0.5
| c | レビュー議事録作成 |  |  |  |  | 韓 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5
[9 empty] | 0.5 | 0.5
B.要求分析 | [5 empty] | 予定 |  |  | 14 | 0 | 8.5 | 2 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | ユースケース図 |  |  |  |  | 武井、沼崎 | 3 | 1.5 |  | 1.5
0
| b | ユースケース図記述 |  |  |  |  | 武井、沼崎 | 3 | 1.5 |  | 1.5
0
| c | 非機能要求一覧 |  |  |  |  | 中根、城 | 2 | 1.5 |  | 1.5
0
| d | システムテスト仕様書 |  |  |  |  | 城、韓 | 3 | 1.5 |  | 1.5
0
2 | レビュー
| a | レビュー |  |  |  |  | 全員 | 5 | 2.5 |  | 2.5
0
| b | レビュー指摘修正＆内部レビュー |  |  |  |  | 全員 | 5 | 5 |  |  | 1.5
| c | レビュー議事録作成 |  |  |  |  | 武井 | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
0
C.分析 | [5 empty] | 予定 |  |  | 14 | 0 | 8.5 | 2 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | クラス図 |  |  |  |  | 中根、城、沼崎 | 3 | 4.5 |  |  | 4.5
0
| b | シーケンス図 |  |  |  |  | 韓、武井 | 2 | 3 |  |  | 3
0
2 | レビュー
| a | レビュー |  |  |  |  | 全員 | 5 | 2.5 |  |  | 2.5
0
| b | レビュー指摘修正＆内部レビュー |  |  |  |  | 全員 | 5 |  |  |  | 2.5
| c | レビュー議事録作成 | [5 empty] | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
0
D.設計 | [5 empty] | 予定 |  |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | クラス図 |  |  |  |  | 中根、城、沼崎 | 3 | 3 |  |  |  | 3
0
| b | シーケンス図 |  |  |  |  | 韓、武井 | 2 | 3 |  |  |  | 3
0
| c | 結合・ユニットテスト仕様書 |  |  |  |  | 全員 | 5 | 2.5 |  |  |  | 2.5
0
2 | レビュー
| a | レビュー |  |  |  |  | 全員 | 5 | 2.5 |  |  |  | 2.5
0
| b | レビュー指摘修正＆内部レビュー |  |  |  |  | 全員 | 5 | 3.5 |  |  |  | 3.5
| c | レビュー議事録作成 | [5 empty] | 1 | 0.5 |  |  |  | 0.5
0
E.実装 | [5 empty] | 予定 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | コード |  |  |  |  | 全員 | 5 | 10 |  |  |  |  | 10
0
| b | テストコード |  |  |  |  | 全員 | 5 | 7.5 |  |  |  |  | 5 | 2.5
0
F.テスト | [5 empty] | 予定 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
[6 empty] | 実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | テスト仕様書 |  |  |  |  | 全員 | 5 | 2.5 | [5 empty] | 2.5
0
| b | 非機能要求 |  |  |  |  | 城、武井、沼崎 | 3 | 1.5 | [5 empty] | 1.5
0
2 | レビュー
| a | レビュー |  |  |  |  | 全員 | 5 | 2.5 | [5 empty] | 2.5
0
| b | レビュー議事録作成 |  |  |  |  | 中根 | 1 | 0.5 | [5 empty] | 0.5
0
G.振り返り | [5 empty] | 予定 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | KPTによる振り返り、開発体験シート |  |  |  |  | 全員 | 5 | 2.5 | [5 empty] | 2.5
0
2 | レビュー
| a | レビュー |  |  |  |  | 全員 | 5 | 2.5 | [5 empty] | 2.5
0
| b | レビュー議事録作成 |  |  |  |  | 韓 | 1 | 0.5 | [5 empty] | 0.5
0
上段：予定
下段：実績
Note on K1: 以下の式で自動算出する 担当人数×時間 上記式では、正確に記録できない項目のみ、手動入力すること