## 概要
会議名 |  | 日時 | 場所
反復2 第1回計画立案レビュー |  | 2020/06/08 (月曜日) 14:45-15:00 | ReviewRoomA
出席者
赤坂様、城、武井、中根、韓、沼崎
レビューア |  | 書記
赤坂様 |  | 武井
工程 | 開催目的
計画立案 | 計画立案レビューの合否判定：条件付き合格
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
反復計画書 |  | 中根、沼崎 | 2
WBSガントチャート |  | 中根、沼崎 | 1
|  | 総指摘件数 | 3

## レビュー結果
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | 反復計画書 | 質問 | 三点見積もりでの反復3の2.75日間は楽観的数値なのか | 赤坂様 | 楽観的数値と設定したのは2日間で反復計画書に記述してある2.75日間は妥当な見積もり結果
2 | 反復計画書 | 質問 | 反復の終了判断基準のコンテンツの内容は独立して管理ができるのか | 赤坂様 | コンテンツは漫画のタイトル毎に作成されるスレッドのようなもので、コンテンツ・口コミ共に管理できる
3 | WBSガントチャート | 指摘 | 要求書が含まれていない | 赤坂様 | 要求分析段階の成果物作成に追加する | 2020-06-08